P0 — 입력 치환 Audit 실험 설계서

Input-Substitution Audit · v1 · 2026-06-10 · 목표 기간 4주 · 담당: 김휘영

# 1. 목적과 논문 내 위치

이 실험은 “LiDAR 점군을 전제로 설계된 기존 건물 모델 구성 파이프라인에 영상 유래 점군을 투입하면, 최종 의미론적 건물 모델이 어디서 어떻게 저하되는가”를 동일 장면·동일 외곽선·동일 파이프라인·입력만 교체 조건으로 정량화한다. 서론에서 사고실험으로 제기했던 한계 주장을 실측 근거로 교체하는 것이 일차 목적이다.

산출물은 그대로 논문에 들어간다.

Ch1 그림 1.1 — 동일 건물에 대한 LiDAR 입력 vs DIM 입력 결과 대비 (서론의 실측 근거)

Ch4 E1 본체 — 입력 치환 audit과 실패 유형 분류(failure taxonomy)

Seq-G(영상→DIM→기존)·Ref-L(LiDAR→기존, 상한 참조) 기준선 인프라 — E5 correction gain의 분모

지도교수 보고용 미니 리포트 (2–3쪽)

동시에 이 실험은 연구 동기의 반증 가능 장치이다. DIM 입력에서 기존 파이프라인이 충분히 잘 동작한다면 서론의 동기를 수정해야 하며(8절), 그 판단은 방법론을 더 정교화하기 전에 내려야 한다. 또한 판정은 이중으로 해석된다. Ref-L(LiDAR 입력)이 양호하면 순차 구성 자체는 결함이 아님이 확인되고, 같은 조건에서 Seq-G(DIM 입력)만 저하되면 한계가 입력과 방법 구조의 상호작용, 즉 이전성에 있음이 입증된다. E1은 “순차 방식 비판”이 아니라 “조건부 한계의 양쪽 검증”이다.

# 2. 가설

H1 (주 가설). 동일 조건에서 DIM 점군 입력은 LiDAR 점군 입력 대비 지붕면 분할(Plane F1), 경계 정확도, 모델 유효성이 저하된다.

H2 (구조 가설). 저하는 무작위가 아니라 유형화된다 — 평면 병합/과분할, 경계 드리프트, 능선 라운딩, 소면 누락, invalid geometry — 그리고 각 유형은 입력 점군의 국소 품질(노이즈, 결손, 벽면 점 부족)로 소급하여 설명된다.

H0 (기각 시나리오). 두 입력의 차이가 실질적으로 미미하다. 이 경우 8절의 프레임 전환을 적용한다.

# 3. 데이터

| 데이터셋 | 사용 제공물 | 역할 | 선행 확인 사항 |
| --- | --- | --- | --- |
| TUM2TWIN (주) | 항공·UAV 영상(표정요소 포함), ALS/MLS 점군, LoD2 CityGML | audit 주 무대: reference 모델과 양 모달리티를 동일 장면에서 제공 | 영상 표정 데이터 포맷·좌표계, 라이선스, 용량 |
| ISPRS Vaihingen (부) | DMC 항공영상, ALS, roof plane reference | 고전 벤치마크 조건에서의 재현·교차 확인 | 영상 중복도(60/30%) 하 DIM 품질, reference 포맷 |
| NRW / Bayern 오픈데이터 (예비) | LoD2 CityGML, ALS, 항공영상 | 광역 일반화 확인 (P0 범위 외) | 원영상·표정요소 공개 범위 |

장면 선정 기준: 블록 1–2개, 지붕 유형 다양성(박공·모임·평지붕·복합), 수목 가림 포함/미포함 각 1, 건물 20–50동 규모. 건물 외곽선(footprint)은 reference 모델의 ground plan 또는 지적 자료를 사용하되 두 입력에 동일하게 고정한다 — footprint 효과와 입력 효과를 분리하기 위함이다.

# 4. 파이프라인과 실험 매트릭스

입력은 두 갈래이다. Ref-L(상한 참조)은 제공 ALS 점군을 전처리(지면·건물 분류 확인)하여 구성 파이프라인에 투입한다. Seq-G(baseline, audit 대상)는 제공 영상과 표정요소에서 표정을 고정한 채 MVS 조밀화를 수행하여 DIM 점군을 만들고, 동일 전처리·동일 파이프라인에 투입한다. 도구는 COLMAP(표정 고정) + OpenMVS를 기본으로 하고, 상용 비교로 Metashape 1회를 둔다. 품질 세팅과 버전은 모두 기록한다.

구성 파이프라인은 Roofer(LoD2.2, CityJSON 출력)와 City3D 2종이다. 파라미터는 (i) 기본값 고정 런과 (ii) 입력별 1회 튜닝 런의 두 세팅을 둔다. 입력별 튜닝을 허용하는 이유는 “DIM에 파라미터만 맞추면 되는 것 아니냐”는 반론을 선제적으로 차단하기 위함이다. 또한 Seq-G 경로 자체가 허수아비가 아니라는 점은 운영(바이에른의 DIM 병용 갱신)과 연구(DIM 점군 기반 LoD2 라인의 존재와 자체 보고)가 뒷받침한다.

좌표 정합은 제공 표정요소·GCP 기반 georeferencing을 우선하고, 잔차가 클 때만 ICP 미세 정합을 추가한다. 정합 잔차는 항상 보고하며, 잔차가 평가 임계(예: 경계 오차 임계)의 1/3을 넘는 장면은 비교에서 제외한다 — 정합 오차가 결론을 오염시키지 않도록 하기 위한 규칙이다.

| 차원 | 수준 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 장면 | TUM2TWIN 1–2개 (+ Vaihingen 1개) | 지붕 다양성 기준으로 선정 |
| 입력 | ALS (Ref-L) / DIM (Seq-G) | 동일 footprint 고정 |
| 파이프라인 | Roofer / City3D | 버전 고정, 설정 파일 기록 |
| 파라미터 | 기본값 / 입력별 튜닝 | 튜닝 과정·근거 기록 |

총 8–16런 + reference 평가. 모든 런은 동일한 CityJSON 출력 형식으로 수렴시킨다.

# 5. 지표

Chapter 4의 지표 체계를 그대로 재사용한다(새 지표를 만들지 않는다). reference는 TUM2TWIN LoD2의 RoofSurface·경계와 ISPRS roof plane reference이다.

| 지표 | 정의·도구 | 무엇을 보는가 |
| --- | --- | --- |
| Plane instance F1 / normal error | 예측–참조 평면 매칭 기반, 자체 스크립트 | 지붕면 과병합·과분할 (H2의 핵심) |
| Boundary Chamfer / Hausdorff | roof outline·ridge 경계점 집합 간 거리 | 경계 드리프트, 능선 라운딩 |
| Point-to-surface / height error | 참조점–예측면 거리, 높이 오차 | 전반적 기하 정확도 |
| Validity rate / 오류 유형 수 | val3dity | CityJSON으로서의 사용 가능성 |
| 입력 점군 진단 | 밀도, 평면 적합 잔차(roughness), 경계부 노이즈 폭, 벽면 점 비율 | 입력 품질 → 모델 품질의 연결 고리 (H2 소급 설명) |
| Failure taxonomy | 건물 단위 paired 사례 갤러리 | 실패 유형 분류, Ch1 그림 1.1 소스 |

분석 단위는 건물 단위 paired 비교(같은 건물, 입력만 다름)를 기본으로 한다. 장면 수가 적으므로 통계 검정보다 효과 크기와 건물 단위 분포(박스플롯)를 보고한다.

# 6. 판정 기준

| 판정 | 기준 (제안값) | 후속 조치 |
| --- | --- | --- |
| H1 지지 | 핵심 지표 3개 중 2개 이상에서 paired 중앙값 기준: Plane F1 0.10 이상 하락, 경계 오차 1.5배 이상, validity rate 10%p 이상 하락 | 서론 개정안 확정, E1 본체로 편입, GS-JSO 코어(P2) 착수 |
| 부분 지지 | 일부 지표 또는 일부 지붕 유형에서만 저하 | 저하가 확인된 축으로 동기를 축소·특정 (예: 복합 지붕, 경계 정확도 중심) |
| 기각 (H0) | 전 지표에서 실질적 동등 | 8절 프레임 전환 — 방법론 정교화를 보류하고 동기 재설계 |

임계값은 제안값이며 첫 장면 결과를 보고 지도교수와 확정한다. 핵심은 임계값 자체가 아니라 판정 기준을 실험 전에 문서화해 두었다는 사실이다.

# 7. 일정 (4주)

| 주차 | 작업 | 산출물 |
| --- | --- | --- |
| W1 | 데이터 확보·라이선스 확인, 장면 선정, footprint 정리, 파이프라인 빌드(docker/conda 버전 고정), DIM 1차 생성 | 데이터 인벤토리, DIM 점군 v1, 실행 환경 |
| W2 | 본 런 실행(입력×파이프라인×파라미터), 좌표 정합 검증 | CityJSON 산출물 세트, 정합 잔차표 |
| W3 | 지표 산출, failure taxonomy 작성, 건물 단위 사례 갤러리 | 결과표, 갤러리(그림 1.1 후보) |
| W4 | 미니 리포트 작성, Ch1 그림 확정, E1 절 초안 | 지도교수 보고 패키지 |

# 8. 리스크와 프레임 전환 옵션

| 리스크 | 영향 | 대응 |
| --- | --- | --- |
| TUM2TWIN 영상 표정·라이선스 문제 | 주 무대 상실 | Vaihingen 우선으로 전환, NRW 예비 가동 |
| Vaihingen 중복도(60/30%)로 DIM 품질 한계 | “불공정 비교” 반론 | 전형적 항공영상 취득 조건이라는 근거로 역이용 + TUM2TWIN UAV 고중복 조건으로 보완 |
| footprint 품질이 결과를 지배 | 입력 효과 희석 | 동일 footprint 고정으로 통제, footprint 민감도는 범위 외 명시 |
| 좌표 정합 오차의 오염 | 결론 신뢰 훼손 | 잔차 보고 + 임계 1/3 규칙(4절) |
| Roofer/City3D 빌드·호환 이슈 | 일정 지연 | W1에 빌드 선행, 실패 시 Roofer 단독으로 축소 |
| H0: DIM에서도 잘 동작 | 동기 상실 | 아래 프레임 전환 옵션 |

H0가 나오는 경우의 프레임 전환 옵션은 세 가지다. ① 효율 프레임 — DIM 중간 단계의 처리 시간·비용 자체를 문제로 두고, 2DGS 직접 최적화로 단계를 단축한다(처리 시간 비교라는 정량 근거 필요). ② 의미 품질 프레임 — 기하는 동등하더라도 semantic surface 할당과 관계 구조의 품질 차이를 평가 축으로 옮긴다. 이 경우 1.3.1의 의미 정보 지위 논거가 그대로 주 동기가 된다. ③ 난이도 프레임 — 단순 지붕에서는 동등하나 복합 지붕·가림 조건에서 저하된다면 적용 범위를 그 영역으로 특정한다. 셋 중 무엇이 성립하는지도 P0 데이터에서 판단할 수 있으므로, P0는 어떤 결과가 나와도 손실이 아니다.

# 9. 보고 형식

지도교수 미팅용 1쪽 요약은 다음 구조를 따른다. ① 관찰 — 동일 건물 paired 사례 그림 2개. ② 수치 — paired 비교표 1개. ③ 원인 — 입력 점군 진단 지표와 실패 유형의 대응. ④ 판정 — 6절 기준 적용 결과와 다음 단계. 상세 결과는 부록으로 첨부한다.